## 요구사항 정의서
| 구분 | 요구사항명 | 요구사항 ID | 요구사항 상세 | 담당자 | 우선 순위
요구사항 | 회원/권한 기능 | 조직 및 사용자 계정 생성 | USER_001 | 서비스 운영자는 본사와 협력사 조직을 생성하고 조직별 사용자를 등록할 수 있다. 조직 유형은 본사와 협력사로 구분한다. 사용자는 조직 내부 권한(관리자, 중간 관리자, 일반 사원)을 함께 가진다. 아이디는 [조직명_성명] 형식을 기본으로 한다. | 김주형 | 상
|  | 조직 사용자 비활성화/제거 | USER_002 | 관리자는 퇴사, 부서 이동, 캠페인 참여 종료 등의 사유로 조직 소속 사용자를 비활성화하거나 제거할 수 있다. 본사 사용자는 본사 범위에서, 협력사 사용자는 해당 협력사 범위에서 관리된다. | 김주형 | 상
|  | 로그인 및 권한별 진입 | USER_003 | 사용자는 제공받은 계정으로 로그인할 수 있다. 로그인 후 시스템은 사용자의 조직 구분(본사/협력사)과 내부 권한(관리자/중간 관리자/일반 사원)을 확인하여 권한에 맞는 대시보드로 진입시킨다. 알림 권한 허용 시 업무 배정, 검수 요청, 마감 임박 알림을 받을 수 있다. | 김주형 | 상
|  | 비밀번호 변경 | USER_004 | 관리자는 권한 범위 내 사용자의 비밀번호를 초기화할 수 있다. 사용자는 마이페이지에서 본인 비밀번호를 변경할 수 있다. 새 비밀번호는 1회 노출 후 가려지며, 변경 이력은 보안 로그로 저장한다. | 김주형 | 상
|  | 사용자 정보 수정 | USER_005 | 사용자는 마이페이지에서 연락처, 이메일, 부서, 직급 정보를 수정할 수 있다. 소속 조직과 내부 권한 변경은 관리자 권한에서만 가능하다. 이메일 형식 및 비밀번호 규칙은 기존 검증 기준을 따른다. | 김주형 | 상
|  | 토큰 유효성 검사 | USER_006 | 서버는 클라이언트가 요청하는 모든 종류의 API 요청에 대해 ATOKEN 유효성 검사를 진행하고, 현재 토큰이 유효하지 않은 경우(만료, 조작 등) 해당 토큰을 클라이언트로부터 삭제한다. | 김주형
|  | 로그아웃 | USER_007 | 서버는 클라이언트가 로그아웃을 요청할 경우, 현재 ATOKEN을 만료시키고, LocalStorage에 저장된 내 정보를 지워 로그아웃시킨다. | 김주형
| 메인페이지 | 메인 대시보드 | DASHBOARD_001 | 메인 대시보드는 전체적인 캠페인의 기간, 참여조직, 진행률, 검수 대기 건수 등 여러개의 캠페인에 대한 정보들을 표시한다. | 최재원 | 상
|  | 전체 팀 보드 | DASHBOARD_002 | 권한에 상관없이 해당 유저가 초대하거나 초대받은 캠페인이 있을 경우 캠페인의 업무를 확인할 수 있는 페이지를 표시한다. 형태 : 팀 보드는 가로축이 상태, 세로축이 참여사(본사+협력사)인 스윔레인 형태와 가로축이 날짜, 세로축이 참여사인 칸반보드 형태를 각각 전환해 볼 수 있다. 세부사항 : - 지시 내용 - 업무 기한 - 담당 협력사 | 최재원 | 상
| 캠페인 리스트 | 캠페인 리스트 | CAMPAIGNLIST_001 | 사용자는 권한 범위에 따라 참여 중인 캠페인 목록을 조회할 수 있다. 본사는 전체 캠페인과 모든 협력사의 진행 상황을 볼 수 있고, 협력사는 자신에게 배정된 캠페인과 업무 진행 상태를 확인한다. 목록에는 캠페인명, 기간, 본사/협력사, 진행률, 검수 대기 건수, ESG 점수, 성과 기록 여부를 표시한다. | 최재원 | 상
|  | 공동 캠페인 생성 | CAMPAIGNLIST_002 | 본사 관리자는 캠페인명, 목적, 기간, 고객 대상군, 참여 협력사, 주요 채널, 성과 목표를 입력해 공동 캠페인을 생성할 수 있다. 캠페인 생성 후 전체 보기와 팀 보기가 자동으로 구성된다. | 최재원 | 상
|  | 캠페인 종료/삭제 | CAMPAIGNLIST_003 | 본사 관리자는 캠페인을 종료하거나 삭제할 수 있다. 종료된 캠페인은 산출물, 검수 로그, 성과 기록을 레퍼런스로 보관한다. 삭제는 권한과 감사 로그 정책에 따라 제한할 수 있다. | 최재원 | 상
|  | 캠페인 기본정보 수정 | CAMPAIGNLIST_004 | 본사 관리자는 캠페인 기간, 참여 협력사, 고객 대상군, 채널, 목표, 주요 메시지를 수정할 수 있다. 중요 변경 시 참여 협력사와 담당자에게 알림을 전송한다. | 최재원 | 상
| 캠페인 상세보기 | 캠페인 메타데이터 | CAMPAIGN_001 | 캠페인에 관한 정보를 캠페인 페이지 어디에서든 확인하거나 수정할 수 있다. 권한: 수정 - 본사 관리자 계정 읽기 - 모두 캠페인 관련 정보: - 캠페인 기간 - 캠페인 제목 - 협력사 목록 - 일정 추가/삭제/수정 | 최재원 | 중
|  | 캠페인 오버뷰 | CAMPAIGN_002 | 캠페인의 전반적인 상황을 확인할 수 있다. 본사 및 협력사는 캠페인별 전체 일정, 협력사별 진행률, 검수 대기 자료, 지연 업무, ESG 점수, 성과 기록을 한 화면에서 확인할 수 있다. 권한 : 읽기 - 모두 전반적인 상황: - 캠페인 전체 진척도 - 추가필요 | 최재원 | 상
|  | 팀 보드 보기 | CAMPAIGN_003 | 각 협력사 및 본사에게 부여된 업무의 세부사항을 확인할 수 있다. 협력사및 본사는 자신에게 배정된 업무, 제출해야 하는 마케팅 자료, 본사 피드백, 마감 일정, 검수 상태를 확인하고 업데이트할 수 있다. 형태 : 팀 보드는 가로축이 상태, 세로축이 참여사(본사+협력사)인 스윔레인 형태와 가로축이 날짜, 세로축이 참여사인 칸반보드 형태를 각각 전환해 볼 수 있다. 권한 : 읽기 - 모두 수정 : 본사 - 모두 협력사 - 당사 담당 업무만 세부사항 : - 지시 내용 - 업무 기한 - 담당 협력사 | 최재원 | 상
|  | 레퍼런스탭 | CAMPAIGN_004 | 현재 캠페인에 연관된 레퍼런스를 공유하고 생성할 수 있다. 생성이란, 크롤러로 추출한 데이터를 AI로 가공하여 생성하는 과정을 의미한다. 권한 : 읽기 - 모두 추가 - 모두 삭제 - 모두(제한적) -> 본사 승인 필요 생성 - 모두 (크롤링) 수정 : 본사 - 모두 협력사 - 당사 생성/추가 레퍼런스만 레퍼런스 : 아래 '레퍼런스'정의를 따른다 | 최재원 | 상
|  | 참여자 설정 | CAMPAIGN_005 | 본사 및 협력사의 관리자는 본 캠페인의 참가자를 추가할 수 있다. 참가자 추가 버튼을 누르면, 현재 자신의 팀원 목록이 나타나고,목록에서 참가자를 복수 선택하여 설정할 수 있다. 참가자로 추가된 인원은 참가한 캠페인의 수정, 읽기 권한을 가진다. | 최재원 | 상
|  | 캠페인 성과/KPI | CAMPAIGN_006 | 본사 관리자는 본 캠페인의 전체 성과를 확인할 수 있다. 캠페인 프레임에서 설정한 성과 목표 및 KPI를 기준으로 실제 결과값을 입력하고, 목표 대비 달성률과 성과 상태를 확인할 수 있다. 성과 탭은 캠페인 종료 후 결과 보고와 다음 캠페인 개선을 위한 기록 공간이다. 보안상 외부 성과 API는 연동하지 않으며, 사용자가 검증된 수치를 직접 입력한다. 권한: 읽기 - 본사 관리자, 캠페인 참여 매니저 쓰기 - 본사 관리자, 캠페인 PM/매니저 수정 - 본사 관리자, 캠페인 PM/매니저 삭제 - 본사 관리자 협력사 - 자신이 담당한 업무와 연결된 KPI만 조회/입력 가능 팀원 - 자신이 담당한 업무와 연결된 KPI만 조회 가능 성과: - 각 협력사별 적시성 준수 여부 - 각 콘텐츠별 노출 수 - 각 콘텐츠별 클릭 수 - 각 콘텐츠별 전환 수 - 캠페인 목표 대비 실제 성과 - KPI별 달성률 - 미달 KPI 및 개선 필요 항목 - 성과 분석 메모 - 다음 캠페인을 위한 개선 액션 KPI 항목: - KPI명 - KPI 분류 - 목표값 - 실제값 - 단위 - 측정 출처 - 담당자 - 입력일 - 달성률 - 상태 - 분석 메모 - 다음 액션 세부사항: - 캠페인 프레임에서 설정한 성공 기준을 KPI 목표로 불러올 수 있다. - 사용자는 KPI별 목표값과 실제값을 직접 입력할 수 있다. - 시스템은 목표값과 실제값을 기준으로 달성률을 자동 계산한다. - KPI별 상태는 측정 전, 미달, 달성, 초과로 표시한다. - 작성된 KPI 성과 내용은 결과 보고서와 레퍼런스 보관 데이터에 반영될 수 있다. - 캠페인 종료 후 성과 기록은 향후 유사 캠페인과 캠페인 프레임 개선 제안에 활용될 수 있다. | 최재원 | 상
|  | PDF, 엑셀 파일 내보내기 | CAMPAIGN_007 | 현재 KPI 나 대시보드 및 업무일지등을 PDF나 CSV 형식으로 내보낼 수 있다. 이 내보내기는 해당 캠페인의 PM이어야 하며 PM에서도 ROLE_GENERAL_MANAGER 이거나 ROLE_MANAGER이어야 한다.
| 캠페인 권한/참여 조직 | 참여 조직 등록 | AUTHORITY_001 | 본사는 캠페인에 참여할 협력사를 등록하고 역할을 지정할 수 있다. 예: 한화갤러리아는 VIP 고객 접점과 팝업 공간, 한화호텔앤드리조트는 숙박 패키지와 예약 안내, 외부 대행사는 콘텐츠 제작을 담당한다. 권한 : 읽기 : 모두 수정 : 본사 | 최재원 | 상
|  | 외부 권한 구분 | AUTHORITY_002 | 외부 권한은 본사와 협력사 단위로 구분한다. 본사는 모든 협력사의 진행상황을 볼 수 있는 통합 대시보드를 제공받고, 협력사는 자신에게 부과된 업무와 공유 자료만 확인 및 업데이트할 수 있다. | 최재원 | 상
|  | 내부 권한 구분 | AUTHORITY_003 | 본사와 협력사 내부에는 팀장과 팀원이 존재한다. 팀장은 캠페인에 참여할 팀원을 설정하고, 세부 권한을 설정할 수 있다. 팀원은 권한이 있는 페이지에 접속해 업무를 확인하고 진행할 수 있다. 관리자는 캠페인 대시보드와 ESG 점수, 진행상황, 검수 현황을 확인한다. 중간 관리자는 진행상황과 팀원별 업무를 확인한다. 일반 사원은 오늘의 업무와 다음 업무를 확인하고 상태를 업데이트한다. | 최재원 | 상
| 마케팅 자료/캠페인 일정 | 캠페인 전체 보기 | MATERIALS_001 | 본사와 협력사는 모든 캠페인의 전체 흐름을 캘린더/테이블/타임라인으로 확인한다. 사용자는 자신이 본사/협력사로 소속되어있는 캠페인을 일련의 흐름으로 확인할 수 있다. 전체 흐름: 캠페인 기획, 협력사 협의, 콘텐츠 제작, 검수 요청, 고객 초청, 행사 오픈, 결과 보고 | 이성재 | 상
|  | 마케팅 자료 추가 | MATERIALS_002 | 본사 또는 협력사는 캠페인에 필요한 기초자료를 자료 카드로 생성할 수 있다. 자료에는 캠페인, 담당 조직, 채널, 고객 대상군, 마감일, 검수 상태를 함께 저장한다. 권한 : - 확인 : 모두 - 수정 : 본사 기초 자료 : 기획안, 초청장, 배너 이미지, SNS 문구, 알림톡 문구, 행사 안내문 | 이성재 | 상
|  | 마케팅 자료 상세 보기 | MATERIALS_003 | 본사 또는 협력사는 권한 범위 내에서 자료의 목적, 대상 고객군, 채널, 파일, 담당 조직, 검수 상태, 변경 이력을 확인할 수 있다. | 이성재 | 상
|  | 마케팅 자료 삭제 | MATERIALS_004 | 본사 및 협력사는 자신이 등록한 자료를 삭제할 수 있다. 승인 완료되었거나 성과 기록에 포함된 자료는 레퍼런스 보존 정책에 따라 소프트 삭제한다. | 이성재 | 상
|  | 자료 복제/버전 생성 | MATERIALS_005 | 사용자는 기존 자료를 복제해 새로운 채널 또는 고객 대상군용 버전을 생성할 수 있다. 복제 자료는 원본 캠페인, 원본 자료, 버전 정보를 함께 기록한다. | 이성재 | 상
|  | 본사/협력사 보기 전환 | MATERIALS_006 | 본사는 전체 협력사 업무를 볼 수 있고, 협력사는 자신에게 배정된 업무만 볼 수 있다. 내부 권한에 따라 관리자/중간 관리자/일반 사원의 보기 범위가 달라진다. | 이성재 | 상
|  | 주/월/채널/조직별 보기 전환 | MATERIALS_007 | 사용자는 캘린더를 주간, 월간, 담당 조직, 채널, 검수 상태 기준으로 전환하여 볼 수 있다. | 이성재 | 상
|  | 일정/담당 조직 드래그 수정 | MATERIALS_008 | 권한이 있는 사용자는 자료 카드의 마감일, 담당 조직, 담당자를 드래그/드롭으로 조정할 수 있다. 변경 시 관련 조직과 담당자에게 알림을 전송한다. | 이성재 | 상
|  | 세부 필터 | MATERIALS_009 | 사용자는 캠페인, 협력사, 고객 대상군, 채널, 자료 유형, 검수 상태, 우선순위별로 자료와 업무를 필터링할 수 있다. | 이성재 | 상
| 업무 카드 | 업무 카드 상세 | CONTENTCARD_001 | 마케팅 자료 카드는 단일 산출물의 실행 정보를 담는다. 속성 목록: 캠페인, 담당 조직, 고객 대상군, 채널, 자료 유형, 마감일, 검수 상태, 변경 이력, 성과 연결 여부. | 이성재 | 상
|  | 업무 상태 변경 | CONTENTCARD_002 | 사용자는 자료의 담당자, 마감일, 채널, 고객 대상군, 검수 상태 변경을 요청할 수 있다. 본사 또는 권한 있는 관리자는 변경 요청을 승인/반려하고 사유를 남긴다. 업무의 상태는 브리프 -> 콘텐츠 제작 -> 검수 -> 발송/운영 -> 성과 기록 의 5단계로 한다. 검수 흐름은 작성 중 → 검수 요청 → 수정 필요 → 승인 완료를 기본으로 한다. | 이성재 | 상
|  | 업무 카드 생성 | CONTENTCARD_003 | 본사 및 협력사는 자신의 팀 보드에 업무 카드를 생성, 수정하거나 삭제할 수 있다. 권한 : 읽기 - 모두 생성/삭제/수정 본사 - 모두 협력사 - 자신의 팀보드에서만 만 | 이성재
| 고객/파트너 관리 | 고객 세그먼트 정보 | CUSTOMER_001 | 사용자는 실명 고객 DB가 아니라 캠페인 대상 고객군 정보를 확인한다. 예: 갤러리아 VIP 고객, 리조트 회원, 프리미엄 뷰티 관심 고객, 가족 단위 휴양 고객. | 이성재 | 상
|  | 고객 세그먼트/파트너 추가 | CUSTOMER_002 | 사용자는 캠페인 대상 고객군과 협력 파트너를 추가할 수 있다. 파트너에는 외부 브랜드, 대행사, 입점사, 이벤트 운영사가 포함된다. | 이성재 | 상
|  | 고객 세그먼트/파트너 삭제 | CUSTOMER_003 | 사용자는 권한 범위 내에서 캠페인에 연결된 고객 세그먼트나 파트너 정보를 삭제 또는 제외 처리할 수 있다. | 이성재 | 상
|  | 고객 세그먼트/파트너 수정 | CUSTOMER_004 | 사용자는 고객 세그먼트의 특성, 관심사, 연결 채널, 파트너 역할, 담당 조직 정보를 수정할 수 있다. | 이성재 | 상
|  | 고객/파트너 정보 연결 자동화 | CUSTOMER_005 | AI는 캠페인 목적, 자료 유형, 이전 성과 기록을 기반으로 적절한 고객 세그먼트와 파트너 후보를 제안할 수 있다. 제안 정보는 관리자가 승인해야 캠페인에 반영된다. | 이성재 | 상
| 알림 | 알림 수신 | NOTI_001 | 사용자는 시스템 내에서 발생하는 주요 이벤트에 대해 알림을 수신할 수 있다. - 신규 업무가 생성되거나 배정될 경우 알림을 수신한다. - 업무 상태가 변경될 경우 (진행중 → 완료 등) 알림을 수신한다. - QA 검수 결과(수정 요청, 승인 등)에 대한 알림을 수신한다. - 마감 기한이 임박한 경우 알림을 수신한다. 알림은 실시간으로 시스템 내 알림 영역(Notification Panel)에 표시된다. 사용자는 알림 클릭 시 해당 업무 상세 페이지로 이동할 수 있다. | 범윤준
|  | 알림 목록 조회 | NOTI_002 | 사용자는 자신에게 도착한 알림 목록을 조회할 수 있다. - 최신 순으로 알림 리스트를 제공한다. - 알림 유형(업무, QA, 일정 등)에 따라 구분하여 표시한다. - 읽음 / 미읽음 상태를 구분하여 표시한다. - 특정 알림 클릭 시 상세 내용 또는 관련 페이지로 이동한다. | 범윤준
|  | 알림 읽음 처리 | NOTI_003 | 사용자는 알림을 확인한 경우 해당 알림을 읽음 상태로 변경할 수 있다. - 알림 클릭 시 자동으로 읽음 처리된다. - 전체 읽음 처리 기능을 제공한다. - 읽지 않은 알림 개수를 별도로 표시한다. | 범윤준
|  | 알림 설정 관리 | NOTI_004 | 사용자는 알림 수신 여부를 설정할 수 있다. - 알림 유형별 수신 여부 설정 (업무 / QA / 일정 / AI 분석 등) - 중요 알림(긴급, 마감 임박 등)은 기본적으로 수신되도록 설정한다. - 사용자는 마이페이지 또는 설정 페이지에서 알림 설정을 변경할 수 있다. | 범윤준
|  | 관리자 알림 정책 설정 | NOTI_005 | 관리자는 조직과 권한별 알림 정책을 설정할 수 있다. 본사에는 협력사 지연, 검수 요청, ESG 점수 하락, 성과 기록 누락 알림을 제공한다. 협력사에는 부과 업무, 자료 제출, 본사 피드백, 마감 임박 알림을 제공한다. | 범윤준 | 상
|  | 마감 임박 알림 | NOTI_006 | 시스템은 업무 마감 기한이 임박한 경우 사용자에게 알림을 제공한다. - 마감 24시간 전, 1시간 전 알림 제공 (설정 가능) - 마감이 초과된 경우 지연 알림 제공 - 담당자 및 관리자에게 동시에 알림 전송 가능 마감 임박 알림 보내는 주체 : 시스템 대상 : 마감이 24시간, 1시간 남은 업무 담당자, 관리자 내용 : 마감이 24시간, 1시간 남은 업무에 대한 경고 | 범윤준
|  | 검수/승인 요청 알림 | NOTI_007 | 본사와 협력사는 검수 또는 승인 요청 발생 시 알림을 받는다. 본사는 자료 검수 요청, 수정 필요, 승인 완료 상태를 확인한다. 협력사는 본사 피드백과 재제출 요청을 확인한다. 일반 사원은 본인 업무와 자료 제출 요청을 중심으로 알림을 받는다. 검수 생성 알림 보내는 주체 : 시스템, 새로운 검수가 생겼을 때 대상 : 해당 업무의 담당자의 매니저, 해당 업무가 속한 캠페인의 PM사 매니저 (둘 중 택1 가능) 내용 : [해당 검수의 이름, 바로가기 링크] 검수 완료 알림 보내는 주체 : 시스템, 검수가 승인/반려 되었을 때 대상 : 해당 업무 담당자 내용 : [해당 검수의 이름, 바로가기 링크] | 범윤준 | 상
|  | 캠페인 초대 알림 | NOTI_008 | 보내는 주체 : 캠페인 PM사 매니저 대상 : 초대 받은 매니저 내용 : [초대 보낸 매니저]님이 [초대 받은 매니저]님을 [초대받은 캠페인]에 초대했습니다.
|  | 캠페인 초대 승인/반려 알림 | NOTI_009 | 보내는 주체 : 시스템 대상 : 초대를 보낸 매니저 내용 : [초대를 받은 매니저]가 너님의[초대한 캠페인 이름]으로의 초대를 승인/반려했습니다.
|  | 캠페인 추가 알림 | NOTI_010 | 보내는 주체 : 매니저 대상 : 추가된 유저 내용 : [추가한 매니저]님이 [추가한 캠페인]에 [추가된 유저]님을 추가했습니다.
|  | 우리팀 업무 수정 알림 | NOTI_011 | 보내는 주체 : 시스템 대상 : 우리팀 유저/매니저 모두 내용 : [해당업무]가 [수정한 사람] 에 의해 수정됨
| 정보 수정 | 개인 정보 수정 | MYPAGE_001 | 사용자는 마이페이지에서 본인의 개인 정보를 수정할 수 있다. - 수정 가능한 항목은 다음과 같다. · 연락처 · 이메일 - 사용자는 입력값을 수정한 후 저장 버튼을 통해 변경 내용을 반영할 수 있다. - 이메일 형식이 올바르지 않을 경우 저장이 불가능하며, 에러 메시지를 출력한다. - 변경된 정보는 즉시 시스템에 반영된다. - 비밀번호 변경은 별도의 기능으로 분리하여 처리한다. | 범윤준
|  | 조직 구성원 관리 | MYPAGE_002 | 관리자는 본사 또는 협력사 내부 구성원을 초대, 제외, 권한 변경할 수 있다. 초대 시 조직명, 부서, 내부 권한(관리자/중간 관리자/일반 사원)을 함께 지정한다. | 범윤준 | 상
|  | 조직 정보 수정 | MYPAGE_003 | 관리자는 조직명, 조직 설명, 조직 구분(본사/협력사), 담당 부서, 캠페인 참여 역할을 수정할 수 있다. 수정 이력은 로그로 저장된다. | 범윤준 | 상
| 환경 설정 | 설정 페이지 조회 | SETTING_001 | 사용자는 설정 페이지에 접근하여 개인 환경 설정 항목을 조회할 수 있다. - 설정 페이지는 로그인한 사용자만 접근할 수 있다. - 설정 페이지에는 다음 항목이 포함된다. · 테마 및 UI 설정 · 알림 수신 설정 - 각 설정 항목은 현재 적용된 상태값을 기본값으로 표시한다. | 범윤준
|  | 테마 및 UI 설정 | SETTING_002 | - 사용자는 테마를 선택할 수 있다. · 라이트 모드 · 다크 모드 - 선택한 테마는 즉시 화면에 반영되어야 한다. - 설정된 테마는 사용자 계정 기준으로 저장되어 재로그인 시에도 유지되어야 한다. | 범윤준
|  | 다크모드 설정 | SETTING_003 | 사용자는 다크모드 사용 여부를 설정할 수 있다. - 다크모드 ON/OFF 토글 버튼을 제공한다. - ON 선택 시 전체 UI를 다크 테마로 변경한다. - OFF 선택 시 기본 라이트 테마로 변경한다. - 설정 변경 시 별도의 저장 버튼 없이 즉시 반영된다. - 설정 값은 사용자 계정에 저장되어 이후에도 유지된다. | 범윤준
| 캠페인 프레임 | 캠페인 프레임 생성 | FRAME_001 | 1. 캠페인 프레임 형식을 작성한다. - 캠페인 프레임은 공동 마케팅 캠페인을 같은 기준으로 실행하기 위한 표준 업무 구조이다. 2. 관리자 또는 권한을 가진 사용자는 캠페인 운영을 위한 캠페인 프레임을 생성할 수 있다. 3. 캠페인 프레임은 특정 업무 유형을 기준으로 생성한다. - 캠페인 기획서 - 워크오더 - 검수 요청 - 운영 기준서 - 결과 보고서 4. 캠페인 프레임은 다음 구조를 포함할 수 있다. - 필수 입력 항목 - 대상 고객군 - 핵심 메시지 - 필수 포함 문구 - 금지 표현 - 제출 자료 - 제출 규격 - 승인자 - 검수 단계 5. 사용자는 캠페인 목적과 업무 유형을 기반으로 캠페인 프레임 구조를 직접 정의할 수 있다. 6. 관리자는 캠페인 프레임 생성 권한을 사용자 역할에 따라 제한할 수 있다. | 김미정
|  | 캠페인 프레임 삭제 | FRAME_002 | 1. 관리자 또는 권한을 가진 사용자는 캠페인 프레임을 삭제할 수 있다. 2. 삭제된 캠페인 프레임은 더 이상 캠페인 기획서나 워크오더 생성에 사용할 수 없다. 3. 이미 기존 캠페인에 적용된 캠페인 프레임에는 영향을 주지 않는다. 4. 캠페인 프레임 삭제는 소프트 삭제 방식으로 처리할 수 있다. 5. 삭제된 캠페인 프레임은 휴지통 또는 보관함에서 복구할 수 있도록 구현할 수 있다. | 김미정
|  | 캠페인 프레임 수정 | FRAME_003 | 1. 관리자 또는 권한을 가진 사용자는 기존 캠페인 프레임을 수정할 수 있다. 2. 캠페인 프레임 구조를 수정할 수 있다. - 필수 항목 추가/삭제 - 입력 항목명 변경 - 검수 기준 변경 - 승인 단계 변경 - 제출 규격 변경 3. 캠페인 프레임의 사용 목적 또는 적용 업무 유형을 변경할 수 있다. 4. 수정된 캠페인 프레임은 이후 새로 생성되는 캠페인 기획서 또는 워크오더에 반영된다. 5. 이미 적용된 캠페인에는 자동 반영하지 않고, 사용자가 업데이트 적용 여부를 선택할 수 있다. 6. 캠페인 프레임 수정 이력은 저장될 수 있다. | 김미정
|  | 캠페인 프레임 목록 및 상세 조회 | FRAME_004 | 1. 사용자는 캠페인 프레임 목록을 조회할 수 있다. 2. 캠페인 프레임은 업무 유형별로 구분하여 제공한다. - 캠페인 기획서형 - 워크오더형 - 검수 요청형 - 운영 기준서형 - 결과 보고서형 3. 목록에서는 다음 정보를 확인할 수 있다. - 캠페인 프레임명 - 적용 업무 유형 - 생성자 - 생성일 - 최근 수정일 - 사용 캠페인 수 4. 특정 캠페인 프레임 선택 시 상세 구조를 조회할 수 있다. - 필수 입력 항목 - 필수 포함 문구 - 금지 표현 - 제출 자료 - 승인 단계 - 검수 기준 - 사용 목적 | 김미정
|  | 캠페인 프레임 적용 | FRAME_005 | 1. 사용자는 캠페인 기획서 또는 워크오더 생성 시 캠페인 프레임을 선택하여 적용할 수 있다. 2. 캠페인 프레임 선택 시 해당 업무에 필요한 기본 구조가 자동으로 생성된다. 3. 사용자는 캠페인 프레임에 정의된 항목에 맞춰 내용을 입력할 수 있다. 4. 필수 입력 항목은 비워둘 수 없도록 처리한다. 5. 캠페인 프레임 적용 시 다음을 지원한다. - 필수 항목 가이드 제공 - 작성 순서 안내 - 검수 기준 표시 - 승인자 자동 지정 - 제출 규격 안내 6. 적용된 캠페인 프레임은 해당 캠페인 또는 워크오더와 연결된다. | 김미정
|  | 캠페인 프레임 표준화 및 관리 | FRAME_006 | 1. 관리자는 조직 내 공통 캠페인 프레임을 표준 프레임으로 지정할 수 있다. 2. 표준 캠페인 프레임은 특정 캠페인 또는 참여 기업에 할당할 수 있다. 3. 관리자는 비표준 캠페인 프레임 사용을 제한할 수 있다. 4. 캠페인 프레임 사용 빈도와 적용 캠페인 수를 확인할 수 있다. 5. 승인 완료된 캠페인 프레임만 공식 프레임으로 사용할 수 있도록 설정할 수 있다. 6. 표준 캠페인 프레임은 본사, 계열사, 대행사가 같은 기준으로 업무를 수행하기 위한 기준으로 사용된다. | 김미정
|  | 캠페인 프레임 버전 관리 | FRAME_007 | 1. 캠페인 프레임이 수정될 경우 시스템은 이전 버전을 저장한다. 2. 사용자는 캠페인 프레임의 버전 이력을 확인할 수 있다. 3. 버전 이력에는 다음 정보가 포함된다. - 수정자 - 수정 일시 - 수정 내용 - 수정 사유 4. 관리자는 필요 시 이전 버전으로 복구할 수 있다. 5. 캠페인에 적용된 캠페인 프레임은 적용 당시 버전을 기준으로 유지된다. | 김미정
|  | AI 기반 캠페인 프레임 추천 | FRAME_008 | 1. AI는 캠페인 기획서 또는 워크오더 내용을 분석하여 적합한 캠페인 프레임을 추천할 수 있다. 2. 추천 기준은 다음과 같다. - 캠페인 목적 - 대상 고객군 - 실행 채널 - 산출물 유형 - 과거 유사 캠페인 사용 이력 - 레퍼런스 아카이브에 저장된 승인본 및 성과 기록 3. 사용자는 추천된 캠페인 프레임 중 하나를 선택하여 적용할 수 있다. 4. AI 추천 결과는 사용자가 수정하거나 무시할 수 있다. 5. AI 추천은 자동 적용이 아니라 사용자 선택 후 적용한다. | 김미정
|  | AI 캠페인 프레임 초안 생성 | FRAME_009 | 1. AI는 캠페인 목적, 대상 고객군, 채널, 산출물 유형을 기반으로 캠페인 프레임 초안을 생성할 수 있다. 2. 생성되는 초안에는 다음 항목이 포함될 수 있다. - 필수 입력 항목 - 필수 포함 문구 - 금지 표현 - 제출 자료 - 제출 규격 - 승인 단계 - 검수 기준 3. AI가 생성한 캠페인 프레임은 바로 공식 프레임으로 등록되지 않는다. 4. 관리자 또는 권한을 가진 사용자가 검토 후 수정·저장해야 한다. 5. AI 생성 프레임은 초안 상태로 구분하여 표시한다. | 김미정
|  | 레퍼런스 기반 캠페인 프레임 후보 추출 | FRAME_010 | 1. 시스템은 레퍼런스 아카이브에 축적된 최종 산출물, 검수 이력, 성과 기록을 기반으로 캠페인 프레임 후보를 추출할 수 있다. 2. 후보 추출 기준은 다음과 같다. - 반복적으로 승인된 필수 문구 - 자주 발생한 수정 요청 유형 - 승인 완료된 제출 규격 - 성과가 우수했던 산출물의 공통 구조 - 검수 과정에서 반복적으로 지적된 금지 표현 또는 주의 사항 3. 추출된 후보는 바로 공식 캠페인 프레임으로 등록되지 않고, 관리자 검토 대기 상태로 표시된다. 4. 사용자는 후보 생성에 사용된 원본 레퍼런스 목록을 확인할 수 있다. 5. 관리자는 후보를 새 캠페인 프레임으로 저장하거나 기존 캠페인 프레임의 개선안으로 반영할 수 있다. | 김미정
|  | 레퍼런스 기반 캠페인 프레임 반영 요청 | FRAME_011 | 1. 사용자는 레퍼런스 아카이브의 특정 자료를 선택하여 캠페인 프레임 반영을 요청할 수 있다. 2. 반영 요청 시 다음 정보를 입력한다. - 반영 대상 캠페인 프레임 - 반영 요청 항목 - 반영 사유 - 참고 레퍼런스 3. 반영 요청은 관리자 또는 캠페인 프레임 관리 권한을 가진 사용자가 승인 또는 반려한다. 4. 승인된 요청은 캠페인 프레임 수정 또는 새 버전 생성 절차로 이어진다. 5. 반려 시 반려 사유를 기록하고 요청자에게 확인 가능하도록 제공한다. | 김미정
|  | 캠페인 프레임-레퍼런스 연결 이력 관리 | FRAME_012 | 1. 시스템은 캠페인 프레임의 각 항목이 어떤 레퍼런스를 근거로 추가되었는지 연결 이력을 저장할 수 있다. 2. 연결 이력에는 다음 정보가 포함된다. - 연결된 레퍼런스명 - 레퍼런스 유형 - 반영된 캠페인 프레임 항목 - 반영자 - 반영 일시 - 반영 사유 3. 사용자는 캠페인 프레임 상세 화면에서 해당 기준의 출처 레퍼런스를 확인할 수 있다. 4. 원본 레퍼런스가 삭제되더라도 캠페인 프레임에 반영된 기준과 연결 이력은 유지된다. 5. 캠페인 프레임 버전이 변경될 경우 해당 버전의 레퍼런스 출처도 함께 보존된다. | 김미정
|  | 성과 기반 캠페인 프레임 개선 제안 | FRAME_013 | 1. 시스템은 캠페인 종료 후 저장된 성과 기록을 분석하여 캠페인 프레임 개선 제안을 생성할 수 있다. 2. 개선 제안 기준은 다음과 같다. - 클릭률 또는 참여율이 높았던 문구 구조 - 승인까지 소요 시간이 짧았던 제출 방식 - 수정 요청이 적었던 검수 기준 - 성과가 낮았거나 오류가 반복된 항목 3. 개선 제안은 관리자 검토 후 캠페인 프레임 수정 또는 새 버전 등록으로 반영할 수 있다. 4. 개선 제안에는 근거가 된 캠페인, 워크오더, 레퍼런스, 성과 지표가 함께 표시된다. 5. 사용자는 개선 제안을 채택, 보류, 폐기 상태로 관리할 수 있다. | 김미정
| 레퍼런스 | 레퍼런스 등록 | REF_001 | 사용자는 레퍼런스 자료를 등록할 수 있다. - 레퍼런스는 다음 유형으로 등록할 수 있다. · 링크 · 이미지 · 동영상 - 사용자는 레퍼런스 등록 시 다음 정보를 입력할 수 있다. · 제목 · 설명 · 태그 (고객사, 콘텐츠 유형 등) - 등록된 레퍼런스는 게시판 형태로 저장된다. | 김미정
|  | 레퍼런스 목록 조회 (게시판) | REF_002 | 사용자는 레퍼런스 게시판을 통해 등록된 자료를 조회할 수 있다. - 레퍼런스는 유형별로 구분하여 제공한다. · 링크존 · 이미지존 · 동영상존 - 최신순으로 정렬하여 표시한다. - 각 레퍼런스는 썸네일 또는 미리보기 형태로 제공된다. | 김미정
|  | 태그 기반 레퍼런스 필터링 | REF_003 | 사용자는 태그를 기반으로 레퍼런스를 조회할 수 있다. - 특정 태그 선택 시 해당 레퍼런스 목록을 제공한다. - 태그는 고객사, 콘텐츠 유형 등으로 구분된다. - 외부 기능(컨텐츠 카드)에서 해당 태그 기준으로 레퍼런스를 조회할 수 있다. 예: - 고객사 A - 고객사 B - 콘텐츠 유형 (광고, 블로그 등) | 김미정
|  | 레퍼런스 검색 | REF_004 | 사용자는 키워드를 입력하여 레퍼런스를 검색할 수 있다. - 제목, 설명, 태그를 기준으로 검색한다. - 검색 결과는 관련도 순으로 정렬된다. | 김미정
|  | 외부 연동 제공 | REF_005 | 레퍼런스 시스템은 외부 기능(컨텐츠 카드)에서 호출될 수 있도록 제공된다. - 태그 기반 레퍼런스 데이터를 반환한다. - 화면 분할 UI에서 사용할 수 있는 형태로 데이터를 제공한다. - 요청 조건에 따라 필터링된 결과를 반환한다. | 김미정
|  | 레퍼런스 상세 조회 | REF_006 | 사용자는 특정 레퍼런스를 선택하여 상세 내용을 확인할 수 있다. - 링크는 외부 페이지로 이동 가능하다. - 이미지 및 영상은 내부 미리보기로 확인 가능하다. - 태그 및 설명 정보를 함께 제공한다. | 김미정
|  | 레퍼런스 수정 및 삭제 | REF_007 | 사용자는 등록된 레퍼런스를 수정하거나 삭제할 수 있다. - 제목, 설명, 태그 수정 가능 - 삭제 시 목록에서 제거된다. - 삭제는 소프트 삭제 방식으로 처리할 수 있다. (선택) | 김미정
| 제휴 캠페인 매칭 엔진 | 계열사 자산 등록 | MATCH_001 | 1. 관리자 또는 권한을 가진 사용자는 한화가 보유한 캠페인 활용 자산을 등록할 수 있다. 2. 등록 가능한 자산 유형은 다음과 같다. 갤러리아 앱 VIP 고객층 호텔 객실 리조트 이용권 스포츠 티켓 멤버십 채널 3. 사용자는 자산별 보유 계열사, 고객층, 채널 유형, 예상 도달 규모, 활용 조건을 입력할 수 있다. 4. 등록된 자산은 이후 파트너 혜택 평가와 캠페인 조합 추천에 활용된다. 5. 사용자는 등록된 자산을 수정하거나 비활성화할 수 있다.
|  | 파트너 혜택 등록 | MATCH_002 | 1. 파트너사 또는 권한을 가진 사용자는 제공 가능한 제휴 혜택을 등록할 수 있다. 2. 등록 가능한 혜택 유형은 다음과 같다. - 샘플 - 할인권 - 체험권 - 공동 콘텐츠 - 멤버십 혜택 3. 사용자는 혜택명, 혜택 규모, 희망 대상 고객, 비용 분담 조건, 운영 조건, 브랜드 정보를 입력할 수 있다. 4. 파트너 혜택이 등록되면 시스템은 해당 제안을 자동 평가 대상으로 지정한다. 5. 필수 입력값이 부족한 제안은 임시 저장 상태로 표시할 수 있다.
|  | 파트너 제안 자동 평가 | MATCH_003 | 1. 시스템은 등록된 파트너 제안을 5개 판단지표 기준으로 자동 평가할 수 있다. 2. 평가 지표는 다음과 같다. - 고객 적합도 - 수익 기여도 - 비용 효율성 - 운영 난이도 - 브랜드 적합도 3. 각 지표는 0점부터 100점까지 점수화할 수 있다. 4. 시스템은 지표별 점수와 함께 판단 근거를 제공할 수 있다. 5. 운영 난이도는 점수가 높을수록 실행이 쉽다는 의미로 산정한다. 6. 평가 결과는 파트너 제안 목록과 상세 화면에 반영된다.
|  | 고객 적합도 평가 | MATCH_004 | 1. 시스템은 한화 고객층과 파트너 혜택의 적합성을 평가할 수 있다. 2. 고객 적합도는 다음 요소를 기준으로 판단한다. - 고객 연령대 - 고객 소비 성향 - 멤버십 등급 - 이용 채널 - 혜택 카테고리 3. 한화 고객층과 파트너 혜택이 직접적으로 연결될수록 높은 점수를 부여한다. 4. 대상 고객이 불명확한 제안은 고객 적합도 점수를 낮게 산정할 수 있다. 5. 고객 적합도 점수는 AI 캠페인 조합 추천 시 우선순위 판단에 활용된다.
|  | 수익 기여도 평가 | MATCH_005 | 1. 시스템은 파트너 제안이 매출, 예약, 가입, 재방문으로 이어질 가능성을 평가할 수 있다. 2. 수익 기여도는 다음 요소를 기준으로 판단한다. - 예상 구매 전환 가능성 - 객실 예약 증가 가능성 - 앱 가입 증가 가능성 - 멤버십 가입 또는 재방문 가능성 - 캠페인 목표와 성과 지표의 연결성 3. 캠페인 목표와 직접 연결되는 성과가 명확할수록 높은 점수를 부여한다. 4. 단순 브랜드 노출 중심이며 성과 측정 기준이 불명확한 제안은 낮은 점수를 부여할 수 있다. 5. 수익 기여도 점수는 최종 추천 등급 산정에 반영된다.
|  | 비용 효율성 평가 | MATCH_006 | 1. 시스템은 파트너가 제공하는 혜택 대비 한화가 부담해야 하는 비용의 적절성을 평가할 수 있다. 2. 비용 효율성은 다음 요소를 기준으로 판단한다. - 파트너의 샘플 제공 규모 - 파트너의 쿠폰 또는 할인 비용 부담 - 공동 제작비 분담 여부 - 한화의 직접 비용 부담 수준 - 기존 한화 채널 활용 가능 여부 3. 파트너가 혜택 비용과 제작비를 많이 부담할수록 높은 점수를 부여한다. 4. 한화가 제작비, 할인 비용, 운영비를 대부분 부담하는 제안은 낮은 점수를 부여할 수 있다. 5. 비용 분담 조건이 입력되지 않은 제안은 비용 효율성 점수를 낮게 산정할 수 있다.
|  | 운영 난이도 평가 | MATCH_007 | 1. 시스템은 제휴 캠페인을 실행하는 데 필요한 업무 복잡도를 평가할 수 있다. 2. 운영 난이도는 다음 요소를 기준으로 판단한다. - 승인 단계 수 - 법무 검수 필요 여부 - 브랜드 검수 필요 여부 - 제작 산출물 개수 - 참여 부서 및 파트너 수 - 일정 촉박도 - 오프라인 운영 또는 현장 인력 필요 여부 3. 승인 단계와 산출물이 적고 기존 템플릿을 활용할 수 있는 제안은 높은 점수를 부여한다. 4. 법무 검수, 현장 운영, 재고 관리, 복수 파트너 조율이 필요한 제안은 낮은 점수를 부여할 수 있다. 5. 운영 난이도 점수는 캠페인 실행 가능성 판단에 활용된다.
|  | 브랜드 적합도 평가 | MATCH_008 | 1. 시스템은 한화 계열사 이미지와 파트너 브랜드의 적합성을 평가할 수 있다. 2. 브랜드 적합도는 다음 요소를 기준으로 판단한다. - 브랜드 톤 - 가격대 - 고객 경험 - 브랜드 신뢰도 - 평판 리스크 - 한화 계열사 이미지와의 일관성 3. 한화 계열사의 브랜드 이미지와 자연스럽게 연결되는 파트너는 높은 점수를 부여한다. 4. 사회적 리스크 또는 평판 리스크가 있는 파트너는 낮은 점수를 부여할 수 있다. 5. 브랜드 적합도 점수는 최종 추천 사유에 포함된다.
|  | 종합 점수 및 추천 등급 산정 | MATCH_009 | 1. 시스템은 5개 판단지표 점수를 바탕으로 파트너 제안의 종합 점수를 산정할 수 있다. 2. 기본 가중치는 다음과 같이 적용할 수 있다. - 고객 적합도 25% - 수익 기여도 25% - 비용 효율성 20% - 운영 난이도 15% - 브랜드 적합도 15% 3. 시스템은 종합 점수에 따라 추천 등급을 부여할 수 있다. 4. 추천 등급은 다음과 같이 구분한다. - 90점 이상: 최우선 추천 - 80점 이상: 우선 검토 - 70점 이상: 조건부 검토 - 60점 이상: 보완 필요 - 60점 미만: 추천 제외 5. 사용자는 추천 등급을 기준으로 파트너 제안의 우선 검토 여부를 판단할 수 있다.
|  | 캠페인 목표 선택 | MATCH_010 | 1. 한화 담당자는 제휴 캠페인의 목표를 선택할 수 있다. 2. 선택 가능한 목표는 다음과 같다. - 신규 고객 유입 - VIP 혜택 강화 - 객실 예약 증가 - 앱 가입 증가 - 브랜드 노출 3. 선택된 목표는 파트너 제안 평가와 AI 캠페인 조합 추천에 반영된다. 4. 시스템은 목표와 관련성이 높은 파트너 제안을 우선 추천할 수 있다. 5. 사용자는 캠페인 목표를 변경하여 추천 결과를 다시 확인할 수 있다.
|  | 제휴 캠페인 조합 자동 제안 | MATCH_011 | 1. 시스템은 한화 자산, 파트너 혜택, 캠페인 목표, 파트너 평가 점수를 기반으로 제휴 캠페인 조합을 제안할 수 있다. 2. 캠페인 조합에는 다음 정보가 포함된다. - 대상 고객 - 혜택 구조 - 참여사 역할 - 활용 채널 - 필요한 산출물 - 예상 일정 3. 시스템은 종합 점수가 높은 파트너 제안을 우선적으로 조합에 반영할 수 있다. 4. 시스템은 캠페인 목표와 수익 기여도가 높은 조합을 우선 추천할 수 있다. 5. 사용자는 제안된 캠페인 조합 중 하나를 선택할 수 있다.
|  | 운영 보드 전환 | MATCH_012 | 1. 사용자는 선택한 캠페인 조합을 운영 보드로 전환할 수 있다. 2. 운영 보드에는 캠페인 실행에 필요한 작업이 자동 생성될 수 있다. 3. 자동 생성 가능한 작업은 다음과 같다. - 문구 생성 - 콘텐츠 제작 - 검수 요청 - 승인 관리 - 일정 관리 - 파트너 공유 - 결과 기록 4. 운영 보드로 전환된 캠페인은 이후 진행 상태를 추적할 수 있다. 5. 운영 보드에는 파트너 평가 점수와 추천 사유가 함께 저장될 수 있다.
|  | 평가 결과 화면 표시 | MATCH_013 | 1. 시스템은 파트너 제안 목록을 카드 형태로 표시할 수 있다. 2. 제안 카드에는 파트너사명, 제공 혜택 요약, 종합 점수, 추천 등급을 표시한다. 3. 사용자는 제안 카드를 선택하여 상세 평가 결과를 확인할 수 있다. 4. 상세 평가 화면에는 5개 판단지표별 점수와 판단 근거를 표시한다. 5. 지표별 점수는 막대 그래프 형태로 시각화할 수 있다. 6. 시스템은 최종 추천 사유를 문장 형태로 제공할 수 있다.
|  | 평가 점수 보정 및 이력 관리 | MATCH_014 | 1. 권한을 가진 사용자는 자동 산정된 평가 점수를 수동 보정할 수 있다. 2. 점수를 보정할 경우 보정 사유를 입력해야 한다. 3. 시스템은 자동 점수, 보정 점수, 보정 사유, 수정자를 저장할 수 있다. 4. 점수 보정 이력은 이후 검토 및 승인 과정에서 확인할 수 있다. 5. 보정된 점수는 캠페인 추천 결과에 반영될 수 있다.
|  | 예외 및 검토 필요 표시 | MATCH_015 | 1. 시스템은 필수 정보가 부족한 파트너 제안을 임시 저장 상태로 표시할 수 있다. 2. 대상 고객이 불명확한 경우 고객 적합도 검토 필요 표시를 제공할 수 있다. 3. 비용 분담 조건이 없는 경우 비용 효율성 검토 필요 표시를 제공할 수 있다. 4. 법무 또는 브랜드 리스크가 있는 경우 브랜드 적합도 검토 필요 표시를 제공할 수 있다. 5. 일정이 촉박하거나 산출물이 많은 경우 운영 난이도 검토 필요 표시를 제공할 수 있다. 6. 검토 필요 표시가 있는 제안은 캠페인 조합 추천 시 우선순위를 낮출 수 있다.
|  | 캠페인 목표 등록 | MATCH_016 | 1. 계열사 담당자 또는 권한을 가진 사용자는 제휴 캠페인 매칭에 사용할 목표를 등록할 수 있다. 2. 사용자는 목표명, 주 목표 유형, 보조 목표 유형, 핵심 KPI, 보조 KPI, 예산 한도, 공수 한도, 목표 기간, 등록자를 입력할 수 있다. 3. 주 목표 유형은 필수값이며, 보조 목표 유형은 선택값이다. 4. 등록된 목표는 자산 및 파트너 혜택 조합 추천 기준으로 활용된다. 5. 목표 등록 시 필수 입력값이 부족하면 등록할 수 없다. | 김미정
|  | 캠페인 목표 유형 관리 | MATCH_017 | 1. 시스템은 사전에 정의된 목표 유형을 제공할 수 있다. 2. 선택 가능한 목표 유형은 다음과 같다. 신규 고객 유입 VIP 혜택 강화 객실 예약 증가 앱 가입 증가 멤버십 재방문 브랜드 노출 매출 증가 3. 사용자는 주 목표와 보조 목표를 각각 선택할 수 있다. 4. 동일한 목표 유형은 주 목표와 보조 목표에 중복 선택할 수 없다. 5. 선택된 목표 유형은 매칭 추천 및 평가 기준에 반영된다. | 김미정
|  | KPI 및 제한 조건 설정 | MATCH_018 | 1. 사용자는 캠페인 목표별 핵심 KPI와 보조 KPI를 입력할 수 있다. 2. 사용자는 예산 한도와 운영 공수 한도를 입력할 수 있다. 3. 사용자는 목표 시작일과 종료일을 설정할 수 있다. 4. 종료일은 시작일보다 이전일 수 없다. 5. KPI와 제한 조건은 파트너 제안 평가 및 캠페인 조합 추천 기준으로 활용된다. | 김미정
|  | 캠페인 목표 목록 조회 | MATCH_019 | 1. 사용자는 등록된 캠페인 목표 목록을 조회할 수 있다. 2. 목표 목록에는 목표명, 주 목표 유형, 보조 목표 유형, KPI, 예산/공수 한도, 기간, 등록자, 가중치 정보가 표시된다. 3. 신규 등록된 목표는 목록 상단에 표시될 수 있다. 4. 사용자는 등록된 목표를 선택하여 상세 내용을 확인할 수 있다. 5. 목표 목록의 개수는 매칭 설정 화면의 목표 수에 반영된다. | 김미정
|  | 캠페인 목표 수정 및 삭제 | MATCH_020 | 1. 권한을 가진 사용자는 등록된 캠페인 목표를 수정할 수 있다. 2. 수정 가능한 항목은 목표명, 목표 유형, KPI, 예산/공수 한도, 기간, 등록자, 가중치, 상태값이다. 3. 권한을 가진 사용자는 등록된 목표를 삭제할 수 있다. 4. 삭제된 목표는 캠페인 조합 추천 기준에서 제외된다. 5. 이미 추천 결과에 사용된 목표는 삭제 전 확인 절차를 거칠 수 있다. | 김미정
| AI 검수 | 파일 업로드 | CHECK_001 | 1. 제휴사는 해당 캠페인에서 산출물(이미지, 텍스트, pdf)을 업로드할 수 있다.
|  | AI 기반 위험 예측 | CHECK_002 | 1. 제휴사는 해당 캠페인에서 자신의 산출물을 AI를통헤 검수 신청할 수 있다. 2. AI는 등록된 산출물이 가이드라인을 준수 했는지 검수하여 나타낼 수 있다. 3. AI는 등록된 산출물이 법적 문제가 없는지 검수하여 나타낼 수 있다.
| 권한 관리 | 기초 권한 정의 | AUTHORITY_001 | USER 권한 : ROLE_GENERALMANAGER, ROLE_MANAGER, ROLE_USER CAMPAIGN 권한 : PM사, 협력사 ORGANIZATION 권한 : 계열사, 파트너사 | 이성재
|  | USER 권한 상세 | AUTHORITY_002 | 유저는 ROLE_GENERAL MANAGER, ROLE_MANAGER 혹은 ROLE_USER 권한중 하나를 갖는다. ROLE_GENERAL_MANAGER : 같은 팀 내의 ROLE_USER 상태인 유저를 ROLE_MANAGER로 승격시킬 수 있다. 같은 팀 내의 ROLE_MANGAER 상태인 유저를 ROLE_USER로 강등시킬 수 있다. 같은 팀 내의 인원에게 ROLE_GENERAL_MANAGER를 위임할 수 있다. ROLE_GENERAL_MANAGER, ROLE_MANAGER : 자신이 속한 단체에 ROLE_USER를 생성하거나 삭제할 수 있다. 자신이 속한 캠페인 내에 자신이 속한 팀원을 초대할 수 있다. 캠페인 내에서 자신의 단체에 부과된 업무에 대한 전권을 가진다. ROLE_USER : 자신에게 부과된 업무에 대한 전권을 가진다. | 이성재
|  | CAMPAIGN 권한 상세 | AUTHORITY_003 | 캠페인은 캠페인을 생성한 자가 속한 단체에 귀속된다. 귀속된 해당 단체를 PM사 라고하며, PM사의 매니저는 해당 캠페인에 새로운 협력사를 초대하거나 퇴출시킬 수 있다. | 이성재
|  | ORGANIZATION 권한 상세 | AUTHORITY_004 | 단체는 크게 계열사와 파트너사 로 나뉜다. 계열사 : 새로운 캠페인을 생성하고 관리할 수 있다. 계열사의 ROLE_MANGER는 새로운 파트너사의 ROLE_GENERAL_MANAGER 계정을 생성할 수 있다. 파트너사 : 캠페인에 초대되면, 해당 캠페인에 대한 업무를 진행할 수 있다. | 이성재
|  | ADMIN 권한 상세 | AUTHORITY_005 | 계열사 혹은 파트너사의 GeneralManager 계정을 생성할 수 있다. 새로운 GeneralManager가 생성되면, 자동으로 해당 GeneralManager의 소속단체의 이름을 가진 새로운 Organization이 생성된다. | 이성재

## WBS
프로젝트 명 |  |  |  | Callog - 기업 공동 마케팅 캠페인 운영 플랫폼 |  |  |  | D- day |  | 완료 | 2
팀 장 |  |  |  | 이성재 |  |  |  | 2 |  | 진행중 | 17
팀 원 |  |  |  | 김미정, 김주형, 범윤준, 최재원 | [5 empty] | 지연 | 0
프로젝트 시작 |  |  |  | 2026-04-09 | [5 empty] | 초안 | 0
프로젝트 종료 |  |  |  | 2026-05-29
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 4월 | [21 empty] | 5월
[7 empty] | 정 / 부 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[11 empty] | 스프린트 | 스프린트 0 | [10 empty] | 스프린트 1 | [10 empty] | 스프린트 2 | [9 empty] | 스프린트 3 | [9 empty] | 스프린트 4
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 11
|  | 1.1.0 | 프로젝트 요구사항 분석 |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 11
|  |  |  | 1.1.1 | 프로젝트 목표 정리 | 완료 | 전체 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 3
|  |  |  | 1.1.2 | 요구사항 정의서 검토 | 완료 | 전체 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 6
|  |  |  | 1.1.3 | WBS 작성 및 산출물 구조화 | 진행중 | 전체 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5
|  |  |  | 1.1.4 | 기술 스택 및 개발환경 확정 | 진행중 | 전체 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 7
|  | 1.2.0 | 프로젝트 일정 계획 |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 마일스톤 수립 | 진행중 | 전체 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 및 역할 분담 | 예정 | 전체 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2
2.0.0 | 시스템 설계 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 10
|  | 2.1.0 | API 명세 검토 및 예외처리 설계 |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5
|  |  |  | 2.1.1 | API 명세 정합성 검토 | 진행중 | 전체 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3
|  |  |  | 2.1.2 | 인증/예외 응답 정책 설계 | 예정 | 전체 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2
|  | 2.2.0 | DB 및 화면/플로우 설계 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 6
|  |  |  | 2.2.1 | ERD 및 엔티티 관계 정리 | 예정 | 전체 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 3
|  |  |  | 2.2.2 | 화면 흐름 및 사용자 시나리오 정리 | 예정 | 전체 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2
|  |  |  | 2.2.3 | 상태값/권한 매트릭스 정리 | 예정 | 전체 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2
|  |  |  | 2.2.4 | 공통 DTO/응답 구조 정리 | 예정 | 전체 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1
|  | 2.3.0 | 설계 점검 및 발표 준비 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3
|  |  |  | 2.3.1 | 설계 발표 자료 작성 | 예정 | 전체 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2
|  |  |  | 2.3.2 | 설계 발표 | 예정 | 전체 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1
3.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-05-08 | 23
|  | 3.1.0 | 백엔드 API 구현 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-04-20 | 2026-05-06 | 17
|  |  |  | 3.1.1 | 회원 기능 API 구현 | 예정 | 김주형 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4
|  |  |  | 3.1.2 | 서비스 정의/권한 체계 재정리 | 예정 | 최재원 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5
|  |  |  | 3.1.3 | 본사·협력사·내부 권한 사용자 시나리오 정리 | 예정 | 최재원 | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 5
|  |  |  | 3.1.4 | 고객관리 API 구현 | 예정 | 범윤준 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3
|  |  |  | 3.1.5 | 알림 API 구현 | 예정 | 이성재 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4
|  |  |  | 3.1.6 | 업무 관리 API 구현 | 예정 | 범윤준 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 4
|  |  |  | 3.1.7 | 업무 보드 API 구현 | 예정 | 범윤준 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3
|  |  |  | 3.1.8 | 정보 수정 API 구현 | 예정 | 김주형 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 3
|  |  |  | 3.1.9 | 환경 설정 API 구현 | 예정 | 이성재 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 3
|  |  |  | 3.1.10 | 템플릿 관리 API 구현 | 예정 | 김미정 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5
|  |  |  | 3.1.11 | 공통 인증/권한/토큰 처리 구현 | 예정 | 김주형 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3
|  |  |  | 3.1.12 | 파일 업로드 및 에디터 연동 API | 예정 | 최재원 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 3
|  |  |  | 3.1.13 | AI 추천/자동화 연계 API | 예정 | 범윤준/김미정/이성재 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 4
|  |  |  | 3.1.14 | 이벤트 기반 알림 처리 | 예정 | 이성재 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
|  |  |  | 3.1.15 | API 통합 및 배포 전 점검 | 예정 | 전체 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1
|  | 3.2.0 | 프론트엔드 구현 및 연동 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14
|  |  |  | 3.2.1 | 로그인/회원관리 화면 연동 | 예정 | 김주형 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2
|  |  |  | 3.2.2 | 캠페인 일정/전체 보기 화면 | 예정 | 최재원 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 4
|  |  |  | 3.2.3 | 마케팅 자료 상세/검수 에디터 화면 | 예정 | 최재원 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 4
|  |  |  | 3.2.4 | 고객 세그먼트/파트너 관리 화면 연동 | 예정 | 범윤준 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2
|  |  |  | 3.2.5 | 알림센터/알림설정 화면 | 예정 | 이성재 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 3
|  |  |  | 3.2.6 | 검수/승인 및 협력사 업무 관리 화면 | 예정 | 범윤준 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3
|  |  |  | 3.2.7 | 조직/권한별 업무 대시보드 화면 | 예정 | 범윤준 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2
|  |  |  | 3.2.8 | 조직/권한 관리 화면 | 예정 | 김주형 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 3
|  |  |  | 3.2.9 | 설정 페이지 및 테마 적용 | 예정 | 이성재 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3
|  |  |  | 3.2.10 | 마케팅 자료 템플릿/추천 화면 | 예정 | 김미정 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
|  |  |  | 3.2.11 | 보기 전환/Drag&Drop UX 구현 | 예정 | 최재원 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
|  |  |  | 3.2.12 | 이미지/파일 업로드 및 첨부 UI | 예정 | 최재원 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 3
|  |  |  | 3.2.13 | AI 추천/자동생성 결과 UI | 예정 | 김미정/범윤준 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3
|  | 3.3.0 | 배포 인프라 구성 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
|  |  |  | 3.3.1 | 실행 환경 및 배포 리소스 구성 | 예정 | 전체 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
|  | 3.4.0 | CI Pipeline (Jenkins) |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 4
|  |  |  | 3.4.1 | 빌드/패키징 설정 | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
[5 empty] | a. Backend 빌드 설정 | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
[5 empty] | b. Frontend 빌드 설정 | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
|  |  |  | 3.4.2 | CI 자동화 설정 | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2
[5 empty] | a. 환경변수 및 비밀값 설정 | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
[5 empty] | b. API 서버 CI Job 구성 | 예정 | 전체 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
[5 empty] | c. 프론트엔드 CI Job 구성 | 예정 | 전체 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
[5 empty] | d. 통합 빌드 검증 | 예정 | 전체 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
[5 empty] | e. 실패 알림 연동 | 예정 | 전체 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
|  |  |  | 3.4.3 | 배포 스크립트/Manifest 작성 | 예정 | 전체 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2
[5 empty] | a. API 서버 배포 리소스 | 예정 | 전체 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1
[5 empty] | b. 프론트엔드 배포 리소스 | 예정 | 전체 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1
[5 empty] | c. 스토리지/공통 리소스 | 예정 | 전체 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1
|  | 3.5.0 | Jenkins 배포 파이프라인 사전 설정 및 배포 준비 |  |  | 진행중 | 전체 | 2026-04-16 | 2026-05-08 | 23
|  |  |  | 3.5.1 | 배포 개시 및 Smoke Test | 예정 | 전체 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2
|  | 3.6.0 | Monitoring System 구성 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
|  |  |  | 3.6.1 | 로그/모니터링 대시보드 구성 | 예정 | 전체 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
4.0.0 | 테스트 및 확인 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 7
|  | 4.1.0 | 인증/권한/토큰 테스트 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2
|  |  |  | 4.1.1 | 로그인/로그아웃/토큰 유효성 검증 | 예정 | 김주형 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
|  |  |  | 4.1.2 | 계정/비밀번호/권한 검증 | 예정 | 김주형 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1
|  | 4.2.0 | CRUD 및 상태변경 테스트 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2
|  |  |  | 4.2.1 | 캠페인 자료/고객군/파트너/템플릿 CRUD 및 상태변경 테스트 | 예정 | 전체 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2
|  | 4.3.0 | 알림/자동화/AI 연계 테스트 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2
|  |  |  | 4.3.1 | 알림 발송/읽음/설정 테스트 | 예정 | 이성재 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1
|  |  |  | 4.3.2 | AI 추천/자동생성/자동화 테스트 | 예정 | 범윤준/김미정/이성재 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1
|  | 4.4.0 | 성능 및 부하 테스트 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  |  |  | 4.4.1 | 캘린더/에디터/알림 부하 테스트 | 예정 | 전체 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  | 4.5.0 | 통합 시나리오 테스트 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  |  |  | 4.5.1 | 본사/협력사/권한별 End-to-End 검증 | 예정 | 전체 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
5.0.0 | 기능개선 및 마무리 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 15
|  | 5.1.0 | 배포 후 안정화 및 버그 수정 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 5
|  | 5.2.0 | 우선순위 기능 개선 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 7
|  | 5.3.0 | 기능개선 마감 점검 및 문서 정리 |  |  | 예정 | 전체 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3

## 테이블 명세서
organization | 조직(본사/협력사)
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 조직 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
name | 조직명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 예: 한화 본사, 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 외부 대행사
type | 조직 구분 | STRING |  | NOT NULL |  |  | HQ(본사), PARTNER(협력사)
description | 조직 설명 | STRING |  |  |  |  | 캠페인에서 맡는 역할 설명
created_at | 조직 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
user | 유저
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 유저 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
role | 내부 권한 | STRING |  | NOT NULL |  |  | ADMIN(관리자), MIDDLE_MANAGER(중간 관리자), STAFF(일반 사원)
username | 유저 이름 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 기본 형식: [조직명_부서명_성명]
password | 유저 패스워드 | STRING | UNIQUE | NOT NULL |  |  | 랜덤생성, Encryption(Spring Security)
organization_idx | 소속 조직 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | organization.idx 참조
phone_extension | 유저 내선 번호 | STRING |  | NOT NULL
created_at | 유저 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
campaign_material_user | 마케팅 자료 사용자
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 마케팅 자료 사용자 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
campaign_material_idx | 마케팅 자료 번호 | INTEGER |  |  | FK
user_idx | 사용자 번호 | INTEGER |  |  | FK
campaign_material | 마케팅 자료 카드
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 마케팅 자료 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
campaign_idx | 소속 캠페인 번호 | INTEGER |  |  | FK |  | campaigns.idx 참조
owner_organization_idx | 담당 조직 번호 | INTEGER |  |  | FK |  | organization.idx 참조
title | 마케팅 자료명 | STRING |  |  |  |  | 예: VIP 초청장, SNS 문구, 팝업 배너
content | 마케팅 자료 내용 | STRING |  |  |  |  | 문구, 안내문, 에디터 본문
contained_files | 파일 로그 | STRING |  |  |  |  | 현재 버전에서 사용된 파일 인덱스 배열
due_date | 마감일/검수 요청일 | DATETIME
channel_type | 채널/자료 유형 | STRING |  |  |  |  | SNS, 알림톡, 초청장, 배너, 행사 안내문 등
approval_status | 검수 상태 | STRING |  |  |  |  | 작성 중 -> 검수 요청 -> 수정 필요 -> 승인 완료
created_at | 생성일 | DATETIME | updatable = false
updated_at | 최종 업데이트 | DATETIME
campaign_material_logs | 마케팅 자료 변경/검수 로그
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 로그 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
campaign_material_idx | 마케팅 자료 번호 | INTEGER |  |  | FK
user_idx | 로그 생성자 정보 | INTEGER |  |  | FK
data | 로그 데이터 | JSON |  | NOT NULL |  |  | 자료 내용, 파일, 검수 상태, 피드백, 담당 조직 변경 내역 저장
created_at | 로그 생성일 | DATETIME | updatable = false
campaign_material_files | 마케팅 자료에 포함된 파일
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 파일 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
campaign_material_idx | 종속된 마케팅 자료 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
uploader_idx | 업로드한 사람 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
original_name | 원본 파일명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 프론트에 나타날 원본 이름
file_key | 파일 경로 | STRING | UNIQUE | NOT NULL |  |  | S3의 파일 경로 이때 저장할 떄 이름을 랜덤값(UUID) + 원본 이름 이런식으로 구현해야함.
file_size | 파일 크기 | LONG |  | NOT NULL |  |  | 파일 사이즈는 Byte 단위로 정확히 측정해야함
file_type | 파일 형식 | STRING |  | NOT NULL
created_at | 파일 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
deleted_at | 파일 삭제일 | DATETIME |  |  |  | NULL | 삭제된 척만 하고 컨텐츠 카드가 삭제 될 경우 파일들을 실제로 다 삭제하는 방식
customer_segments | 고객 세그먼트
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 고객 세그먼트 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
name | 세그먼트명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 예: 갤러리아 VIP 고객, 리조트 회원
characteristics | 세그먼트 특징 | STRING |  |  |  |  | 관심사, 구매/이용 특성, 채널 선호
campaign_fit | 캠페인 연결 기준 | JSON |  |  |  |  | 캠페인 목적과 연결되는 조건
source_channel | 주요 접점 채널 | STRING |  |  |  |  | 오프라인 이벤트, 앱, SMS, SNS 등
is_deleted | 삭제여부 | BOOLEAN
is_active | 활성 여부 | BOOLEAN
created_at | 세그먼트 생성일 | DATETIME | updatable = false
updated_at | 세그먼트 수정일 | DATETIME
references_customers
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 레퍼런스_고객 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
references_idx | 레퍼런스 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | 다대다관계
customers_idx | 고객 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | 다대다관계
references
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 레퍼런스 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
releated_customer | 레퍼런스와 관련된 고객 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
title | 레퍼런스 제목 | STRING
description | 레퍼런스 상세 설명 | STRING
ref_type | 레퍼런스 형태 | STRING
url | 레퍼런스 url | STRING
thumbnail_url | 썸네일 url | STRING
is_deleted | 삭제여부 | BOOLEAN
created_at | 생성시간 | DATETIME | updatable = false
updated_at | 마지막 업데이트 | DATETIME
references_files
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 레퍼런스 파일 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
references_idx | 종속된 레퍼런스 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
user_idx | 업로드한 사람 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
original_name | 원본 파일명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 프론트에 나타날 원본 이름
file_key | 파일 경로 | STRING | UNIQUE | NOT NULL |  |  | S3의 파일 경로 이때 저장할 떄 이름을 랜덤값(UUID) + 원본 이름 이런식으로 구현해야함.
file_size | 파일 크기 | LONG |  | NOT NULL |  |  | 파일 사이즈는 KB로 정확히 측정해야함
file_type | 파일 형식 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 파일 형식을 저장해야 프론트에서 형식에 맞는 이미지를 불러올 수 있음.
created_at | 파일 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
qalist | QA
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | QA 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
requested_idx | QA 요청자 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
title | QA 제목 | STRING |  | NOT NULL
content | QA 내용 | STRING |  | NOT NULL
created_at | 작성시간 | DATETIME |  | NOT NULL
updated_at | 마지막 업데이트 | DATETIME
qalist_files | QA에 포함된 파일
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | QA 파일 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
qalist_idx | 종속된 QA | INTEGER |  | NOT NULL | FK
user_idx | 업로드한 사람 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
original_name | 원본 파일명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 프론트에 나타날 원본 이름
file_key | 파일 경로 | STRING | UNIQUE | NOT NULL |  |  | S3의 파일 경로 이때 저장할 떄 이름을 랜덤값(UUID) + 원본 이름 이런식으로 구현해야함.
file_size | 파일 크기 | LONG |  | NOT NULL |  |  | 파일 사이즈는 KB로 정확히 측정해야함
file_type | 파일 형식 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 파일 형식을 저장해야 프론트에서 형식에 맞는 이미지를 불러올 수 있음.
created_at | 파일 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
templates | 템플릿
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 컨텐츠 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
created_user_idx | 템플릿 작성자 | INTEGER | updatable = false | NOT NULL | FK
updated_user_idx | 최종 수정자 | INTEGER |  |  | FK
title | 템플릿 이름 | STRING |  |  |  |  | 제목
content | 컨텐츠 카드 내용 (텍스트) | STRING |  |  |  |  | "내용 - 이미지1 - 내용 - 이미지2 - 내용 - 이미지3 ..." 의 형태. 이미지가 있는 곳에는 트리거 두기
contained_files | 파일 로그 | STRING |  |  |  |  | 현재 버전에서 사용된 파일들의 인덱스 배열 : "[25, 33, 35]", content에 포함되어있는 순서대로
type | 컨텐츠 형태 | STRING |  |  |  |  | 카드뉴스, 블로그 포스팅, 인스타 포스팅, 유튜브 영상, 등등 컨텐츠의 발행 형태 분류
status | 컨탠츠 제작 단계 상태 | STRING |  |  |  |  | 기획필요 -> 기획중 -> 디자인 대기 ->....-> 발행 -> 완료
created_at | 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
updated_at | 최종 업데이트 | DATETIME
templates_log | 템플릿 로그
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 로그 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
templates_idx | 템플릿 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
user_idx | 로그 생성자 정보 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
data | 로그 데이터 | JSON |  | NOT NULL |  |  | 구현단계 : title, content, contined_files, created_at, updated_at 5종의 정보를 저장
created_at | 로그 생성일 | INTEGER | updatable = false
templates_files | 템플릿에 포함된 파일
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 파일 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
template_idx | 종속된 템플릿 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
user_idx | 업로드한 사람 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
original_name | 원본 파일명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 프론트에 나타날 원본 이름
file_key | 파일 경로 | STRING | UNIQUE | NOT NULL |  |  | S3의 파일 경로 이때 저장할 떄 이름을 랜덤값(UUID) + 원본 이름 이런식으로 구현해야함.
file_size | 파일 크기 | LONG |  | NOT NULL |  |  | 파일 사이즈는 Byte 단위로 정확히 측정해야함
file_type | 파일 형식 | STRING |  | NOT NULL
created_at | 파일 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
deleted_at | 파일 삭제일 | DATETIME | updatable = false |  |  | NULL | 삭제된 척만 하고 컨텐츠 카드가 삭제 될 경우 파일들을 실제로 다 삭제하는 방식
meetings | 회의록
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 회의록 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
user_idx | 회의록 작성자 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
title | 회의록 제목 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 파일 사이즈는 Byte 단위로 정확히 측정해야함
content | 회의록 내용 | STRING |  | NOT NULL
created_at | 파일 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
updated_at | 파일 삭제일 | DATETIME | updatable = false |  |  | NULL | 삭제된 척만 하고 컨텐츠 카드가 삭제 될 경우 파일들을 실제로 다 삭제하는 방식
notification | 알림
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 알림 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
user_idx | 알림 대상 사용자 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
title | 알림 제목 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 파일 사이즈는 Byte 단위로 정확히 측정해야함
message | 알림 내용 | STRING |  | NOT NULL
type | 알림 종류 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 알림의 종류, qa, ai, task, emerg, due...
isRead | 이미 본 알림인지 | BOOLEAN |  | NOT NULL |  | FALSE
created_at | 알림 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
settings | 설정
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 설정 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
user_idx | 유저 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | FK |  | auto inc 로 자동 생성
is_dark | 다크모드 여부 | BOOLEAN |  | NOT NULL |  | 0 | 기본 모드, 다크 모드
get_task | 신규 업무 생성, 배정 알림 수신 여부 | BOOLEAN |  | NOT NULL |  | 1
get_qa | qa 결과 및 버그 수정 요청 알림 | BOOLEAN |  | NOT NULL |  | 1
get_ai | 리스크 감지 및 업무 가이드 생성 알림 | BOOLEAN |  | NOT NULL |  | 1
updated_at | 설정 변경일 | DATETIME |  |  |  | NULL
campaigns | 캠페인
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 캠페인 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
title | 캠페인명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 예: 프리미엄 라이프스타일 캠페인
hq_organization_idx | 본사 조직 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | organization.idx 참조
objective | 캠페인 목적 | STRING |  |  |  |  | 브랜드 메시지와 목표
target_summary | 대상 고객군 요약 | STRING |  |  |  |  | 세그먼트 요약
start_date | 시작일 | DATETIME
end_date | 종료일 | DATETIME
status | 캠페인 상태 | STRING |  | NOT NULL |  | PLANNED | PLANNED, IN_PROGRESS, REVIEW, DONE, ARCHIVED
esg_score | ESG 점수 | INTEGER |  |  |  |  | 관리자 대시보드 표시 지표
created_at | 생성일 | DATETIME | updatable = false | NOT NULL
updated_at | 수정일 | DATETIME
campaign_organizations | 캠페인 참여 조직
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 캠페인 참여 조직 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
campaign_idx | 캠페인 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | campaigns.idx 참조
organization_idx | 조직 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | organization.idx 참조
external_role | 외부 역할 | STRING |  | NOT NULL |  |  | HQ, PARTNER_AGENCY, PARTNER_AFFILIATE 등
responsibility | 담당 역할 설명 | STRING |  |  |  |  | VIP 초청, 숙박 패키지, 콘텐츠 제작 등
visible_scope | 조회 범위 | STRING |  |  |  |  | ALL_CAMPAIGN 또는 OWN_ORGANIZATION
created_at | 등록일 | DATETIME | updatable = false
campaign_approval_records | 검수/승인 기록
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 승인 기록 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
campaign_material_idx | 마케팅 자료 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK
requester_idx | 요청자 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | 검수 요청 사용자
reviewer_idx | 검수자 번호 | INTEGER |  |  | FK |  | 본사 또는 권한 있는 관리자
status | 검수 상태 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 작성 중, 검수 요청, 수정 필요, 승인 완료
feedback | 검수 피드백 | STRING |  |  |  |  | 수정 요청 사유 또는 승인 메모
created_at | 요청일 | DATETIME | updatable = false
updated_at | 처리일 | DATETIME
campaign_performance_records | 캠페인 성과 기록
컬럼명 | 설명 | 자료형 | 제약조건 | NULL 여부 | 키 | 기본값 | 상세정보
idx | 성과 기록 번호 | INTEGER | UNIQUE | NOT NULL | PK |  | auto inc 로 자동 생성
campaign_idx | 캠페인 번호 | INTEGER |  | NOT NULL | FK |  | campaigns.idx 참조
metric_name | 성과 지표명 | STRING |  | NOT NULL |  |  | 참여율, 발송 수, 예약 전환, 현장 방문 등
metric_value | 성과 값 | STRING |  |  |  |  | 수치 또는 설명형 값
organization_idx | 관련 조직 번호 | INTEGER |  |  | FK |  | 특정 협력사 성과일 경우 연결
note | 비고 | STRING |  |  |  |  | 다음 캠페인 레퍼런스 메모
created_at | 기록일 | DATETIME | updatable = false

## 서비스 개요
Callog 서비스 개요
한 줄 정의 | 기업 본사와 협력사가 공동 마케팅 캠페인을 운영할 때, 캠페인 일정·마케팅 자료·팀별 역할·검수·성과 기록을 기업 단위로 관리하는 B2B 마케팅 운영 플랫폼
서비스 주제 | 한화 본사와 협력사가 하나의 마케팅 캠페인을 함께 만들 때 전체 캠페인 흐름과 팀별 실행 업무를 나눠 관리하는 사이트
핵심 차별점 | 일반 협업툴이 누가 언제 무엇을 할지 관리한다면, Callog는 어떤 캠페인을 어떤 고객 대상으로 어떤 채널과 콘텐츠로 실행·검수할지 관리한다.
명칭 통일 | 정의 | 예시 | 문서 적용 기준
본사 | 캠페인의 중심을 잡고 방향을 정하는 집단 | 한화 본사 마케팅팀 | 캠페인 생성, 전체 대시보드, 최종 검수, 성과 확인
협력사 | 해당 캠페인에 참여해 실행 업무를 맡는 집단 | 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 외부 대행사 | 부과된 업무 확인, 자료 업로드, 진행 상태 업데이트
캠페인 | 본사와 협력사가 함께 운영하는 마케팅 실행 단위 | 프리미엄 라이프스타일 캠페인 | 일정, 자료, 고객군, 파트너, 검수, 성과를 연결하는 최상위 단위
외부 권한 | 대상 | 볼 수 있는 정보 | 할 수 있는 일 | 제한
본사 | 캠페인 주관 조직 | 모든 협력사의 진행상황, 전체 일정, 검수 요청, ESG 점수, 성과 기록 | 캠페인 생성/수정, 협력사 초대, 자료 검수/승인, 전체 리포트 확인 | 없음 또는 시스템 관리자 정책에 따름
협력사 | 캠페인 참여 조직 | 우리 조직에 배정된 업무, 공유받은 일정/자료, 본사 피드백 | 업무 상태 업데이트, 자료 업로드, 검수 요청, 의견 회신 | 타 협력사 세부 업무와 내부 자료는 제한
내부 권한 | 소속 | 대시보드 중심 | 주요 기능 | 설명
관리자 | 본사 또는 협력사 내부 | 현재 캠페인의 전체 대시보드 | ESG 점수, 진행상황, 검수/승인, 조직별 업무 확인 | 조직 단위 책임자이며 캠페인 운영 상태를 관리한다.
중간 관리자 | 본사 또는 협력사 내부 | 진행상황 및 팀원별 업무 대시보드 | 팀원 업무 확인, 지연 업무 확인, 상태 조정 요청 | 팀 단위 실행 흐름과 병목을 확인한다.
일반 사원 | 본사 또는 협력사 내부 | 오늘의 업무/다음 업무 대시보드 | 본인 업무 확인, 업무 진행 상태 업데이트, 자료 제출 | 자신에게 부과된 실행 업무를 처리한다.
핵심 기능 | 화면/영역 | 관리 대상 | 대표 사용자 | 주요 상태 | 성과/기록
전체 보기 | 캠페인 대시보드 | 기획, 협의, 제작, 검수, 발송, 행사, 결과 보고 | 본사 PM, 관리자 | 정상, 지연, 검수 필요 | 전체 진행률, ESG 점수, 지연 원인
팀 보기 | 조직별 업무 보드 | 본사/협력사별 실행 업무 | 협력사 관리자, 중간 관리자, 일반 사원 | 예정, 진행 중, 검수 요청, 완료 | 팀별 완료율, 업무량
마케팅 자료 관리 | 자료 아카이브/에디터 | 기획안, 초청장, 배너, SNS 문구, 안내문 | 대행사, 본사 검수자 | 작성 중, 검수 요청, 수정 필요, 승인 완료 | 버전 이력, 재사용 레퍼런스
고객/파트너 연결 | 세그먼트/파트너 관리 | VIP 고객군, 리조트 회원, 외부 브랜드, 입점사 | 본사, 협력사 | 사용 예정, 확정, 제외 | 캠페인 대상군, 파트너 역할
검수/승인 흐름 | 승인 요청/피드백 | 문구, 디자인, 채널별 콘텐츠 | 본사, 협력사 관리자 | 요청, 반려, 수정, 승인 | 검수 로그, 승인자, 승인일
성과 기록 | 리포트/레퍼런스 | 산출물, 일정 결과, 고객군 반응, 팀별 성과 | 본사 PM, 관리자 | 집계 중, 보고 완료 | 다음 캠페인 참고자료
사용 시나리오
1 | 본사 마케팅 담당자가 공동 캠페인을 생성하고 참여 협력사를 등록한다.
2 | 본사는 전체 일정과 브랜드 메시지를 관리하고, 협력사는 각자 부과된 업무와 자료 제출 현황을 업데이트한다.
3 | 초청장, 배너, SNS 문구, 고객 대상군, 파트너 역할, 검수 상태가 하나의 캠페인 흐름 안에서 연결된다.
4 | 캠페인 종료 후 산출물, 성과, 검수 로그를 레퍼런스로 저장해 다음 공동 캠페인에 활용한다.